## Hoja1
No.	Funcionalidad	prioridad	Dependencia	Sumatoria de riesgos	Prioridad de desarrollo
f1	Crear repositorio de claves privadas y certificados	1		1,75	1,225
f2	Eliminar repositorio de claves privadas y certificados	1	f1	1,75	1,225
f3	Cambiar contraseña del repositorio de claves privadas y certificados	1	f1	1,75	1,225
f4	Leer archivo en formato PKCS#12 para importar clave privada y certificado en repositorio	1	f1	1,75	1,225
f5	Eliminar clave privada y su correspondiente certificado de repositorio	1	f1,f4	1,75	1,225
f6	Leer archivo en formato PDF	1		1,75	1,225
f7	Firmar electrónicamente documentos PDF con clave privada protegida en repositorio de claves	0,75	f1,f4	1,75	1,05
f8	Agregar imagen de firma manuscrita a documento PDF capturada al momento de firmar electrónicamente con clave privada protegida en repositorio de claves	0,75	f1,f4,f6,f7	1,75	1,05
f9	Agregar imagen de firma manuscrita a documento PDF de un archivo de imagen existente en el sistema de archivos del dispositivo al momento de firmar electrónicamente con clave privada protegida en repositorio de claves	0,75	f1,f4,f6,f7	1,75	1,05
f10	Firmar electrónicamente documentos en formato PKCS#7 con clave privada protegida en repositorio de claves	0,5	f1,f4	1,75	0,875
f11	Verificar firma electrónica de documento PDF	0,75	f1,f4,f6,f7	1,75	1,05
f12	Verificar firma electrónica de archivo en formato PKCS#7	0,5	f10	1,75	0,875
f13	Leer un contenedor BDOC	0,5		1,75	0,875
f14	Guardar un contenedor BDOC en el sistema de archivos	0,5	f12	1,75	0,875
f15	Verificar firma electrónica de archivo en formato BDOC	0,5	f12	1,75	0,875
f16	Extraer documento firmado electrónicamente de contenedor BDOC	0,5	f13,f15	1,75	0,875
f17	Guardar documento extraído de contenedor BDOC firmado electrónicamente en sistema de archivos local	0,5	f13,f15	1,75	0,875
f18	Visualizar información de la(s) firma(s) de un archivo en formato BDOC	0,5	f13,f15	1,75	0,875
f19	Enviar por correo electrónico documento firmado electrónicamente	0,75	f7,f10	1,75	1,05
f20	Compartir archivo firmado electrónicamente con aplicación de red social	0,75	f7,f10	1,75	1,05
f21	Importar certificado electrónico para cifrar archivo	0,25		1,75	0,7
f22	Cifrar un documento para un destinatario con certificado electrónico	0,25	f21	1,75	0,7
f23	Descifrar un documento cifrado con clave privada	0,25	f21,f22	1,75	0,7

					Sumatoria de riesgos de funcionalidad * PR + Vfi * PF
PF	0,7
PR	0,3

## prioridadDesarrollo
No.	Funcionalidad	prioridad	Dependencia	Sumatoria de riesgos	Prioridad de desarrollo
f1	Crear repositorio de claves privadas y certificados	1		1,75	1,225
f2	Eliminar repositorio de claves privadas y certificados	1	f1	1,75	1,225
f3	Cambiar contraseña del repositorio de claves privadas y certificados	1	f1	1,75	1,225
f4	Leer archivo en formato PKCS#12 para importar clave privada y certificado en repositorio	1	f1	1,75	1,225
f5	Eliminar clave privada y su correspondiente certificado de repositorio	1	f1,f4	1,75	1,225
f6	Leer archivo en formato PDF	1		1,75	1,225
f7	Firmar electrónicamente documentos PDF con clave privada protegida en repositorio de claves	0,75	f1,f4	1,75	1,05
f8	Agregar imagen de firma manuscrita a documento PDF capturada al momento de firmar electrónicamente con clave privada protegida en repositorio de claves	0,75	f1,f4,f6,f7	1,75	1,05
f9	Agregar imagen de firma manuscrita a documento PDF de un archivo de imagen existente en el sistema de archivos del dispositivo al momento de firmar electrónicamente con clave privada protegida en repositorio de claves	0,75	f1,f4,f6,f7	1,75	1,05
f11	Verificar firma electrónica de documento PDF	0,75	f1,f4,f6,f7	1,75	1,05
f19	Enviar por correo electrónico documento firmado electrónicamente	0,75	f7,f10	1,75	1,05
f20	Compartir archivo firmado electrónicamente con aplicación de red social	0,75	f7,f10	1,75	1,05
f10	Firmar electrónicamente documentos en formato PKCS#7 con clave privada protegida en repositorio de claves	0,5	f1,f4	1,75	0,875
f12	Verificar firma electrónica de archivo en formato PKCS#7	0,5	f10	1,75	0,875
f13	Leer un contenedor BDOC	0,5		1,75	0,875
f14	Guardar un contenedor BDOC en el sistema de archivos	0,5	f12	1,75	0,875
f15	Verificar firma electrónica de archivo en formato BDOC	0,5	f12	1,75	0,875
f16	Extraer documento firmado electrónicamente de contenedor BDOC	0,5	f13,f15	1,75	0,875
f17	Guardar documento extraído de contenedor BDOC firmado electrónicamente en sistema de archivos local	0,5	f13,f15	1,75	0,875
f18	Visualizar información de la(s) firma(s) de un archivo en formato BDOC	0,5	f13,f15	1,75	0,875
f21	Importar certificado electrónico para cifrar archivo	0,25		1,75	0,7
f22	Cifrar un documento para un destinatario con certificado electrónico	0,25	f21	1,75	0,7
f23	Descifrar un documento cifrado con clave privada	0,25	f21,f22	1,75	0,7

					Sumatoria de riesgos de funcionalidad * PR + Vfi * PF
PF	0,7
PR	0,3